MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Commune de FELLETIN

12, Place Charles de Gaulle

23500 FELLETIN

Tél: 0555665111

Aménagements de la Grande Rue 3 ème tranche

carrefour Rue GRANCHER GRANDE RUE

Cahier des Clauses Administratives Particulières

SOMMAIRE

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales	4

1.1 - Objet du marché - Emplacements	4

1.2 - Décomposition en tranches et lots	4

1.3 - Maîtrise d’œuvre	4

1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier	4

1.4 - Contrôle technique	4

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé	4

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire	4

Article 2 : Pièces constitutives du marché	5

Article 3 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Variations dans les prix – Règlement des comptes	5

3.1 - Répartition des paiements	5

3.2 - Tranches conditionnelles	6

3.3 - Répartition des dépenses communes	6

3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes	7

3.5 - Variation dans les prix	7

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants	8

Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes	9

4.1- Délai d’exécution des travaux	9

4.2- Prolongation du délai d’exécution propre aux différents lots	10

4.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance	10

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	10

4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution	10

4.6 - Sécurité et protection de la santé	10

Article 5 : Clauses de financement et de sûreté	10

5.1 - Garantie financière	10

5.2 - Avance	10

Article 6 : Provenance, Qualité, Contrôle et Prise en charge des matériaux et produits	11

6.1 - Provenance des matériaux et produits	11

6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt	11

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	11

6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage	11

Article 7 : Implantation des ouvrages	11

Article 8 : Préparation, Coordination et Exécution des travaux	11

8.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux	11

8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail	11

8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail	11

8.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers	11

8.5 - Travaux non prévus	12

Article 9 : Contrôles et Réception des travaux	12

9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	12

9.2 - Réception	12

9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	12

9.4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	12

9.5 - Documents fournis après réception	12

9.6 - Délais de garantie	12

9.7 - Garanties particulières	12

9.8 - Assurances	12

9.9 - Résiliation du marché	13

Article 10 : Dérogations aux documents généraux	13

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

## 1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P. ) concernent :

Aménagements du carrefour Rue Grancher _ Grande Rue

Pose de pavés, confection de la couche de forme, reprise revêtement voirie en enrobé, maçonneries diverses, reprises réseau AEP, branchements pluvial pose de grille, …

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

A défaut d’indication dans l’acte d’engagement du domicile élu par le titulaire à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la mairie de FELLETIN jusqu’à ce que celui-ci ait fait connaître au maître de l’ouvrage l’adresse du domicile qu’il aura élu.

## 1.2 - Décomposition en tranches et lots

## Sans Objet

## 1.3 - Maîtrise d’œuvre

La maîtrise d’oeuvre est assurée par :

Le Responsable des services Techniques de la Mairie de Felletin

12 Place Charles de Gaulle

23500 FELLETIN

## 1.3 bis - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Sans objet.

## 1.4 - Contrôle technique

Sans objet.

## 1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour cette opération.

## 1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

En cas de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise expressément le maintien de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le pouvoir adjudicateur pourra accepter la continuation du marché pendant la période visée à la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

# Article 2 : Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A) Pièces particulières :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés

- Le détail estimatif

B) Pièces générales

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret 76-87 du 21 Janvier 1976 modifié

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la privatisation

# Article 3 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Variations dans les prix – Règlement des comptes

## 3.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

- au titulaire et à ses sous-traitants ;

- au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

## 3.2 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

## 3.3 - Répartition des dépenses communes

Pour l’application de l’article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront retenues :

### 3.3.1 - Dépenses d’investissement

Sans objet.

### 3.3.2 - Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-dessous sont réputées rémunérées par les prix de l’offre, étant précisé qu’incombe  :

- les charges temporaires de voirie et de police ;

- les frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des bâtiments.

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé ;

- chaque titulaire a la charge de l’évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de stockage fixé par le maître d’oeuvre ;

- chaque titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées ;

- Chaque titulaire a la charge de l’enlèvement des déblais stockés et de leur transport jusqu’aux installations d’élimination ou de tri sélectif des déchets, selon la règlementation en vigueur.

En cas de non respect de ces exigences, le maître d’oeuvre se réserve la possibilité, après simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire intervenir, aux frais des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure.

### 3.3.3 - Dépenses diverses sur compte prorata

Les dépenses indiquées ci-après font l’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n’ont pas été individualisées et mises à la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires déterminé :

- nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène ;

- consommation d’eau, d’électricité et de téléphone ;

- frais d’exploitation des ascenseurs de chantier ;

- chauffage du chantier ;

- frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaître le responsable ;

- frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

- l’auteur des dégradations et des détournements ne peut être découvert ;

- les dégradations et les détournements ne peuvent être imputés au titulaire d’un lot déterminé ;

- la responsabilité de l’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata ou le titulaire du lot principal (si il a été désigné dans le présent document) procède au règlement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, l’action du maître d’oeuvre se limite à jouer le rôle d’amiable compositeur dans le cas où les titulaires lui demanderaient de faciliter le règlement d’un différend qui se serait élevé entre eux.

## 3.4 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes

### 3.4.1 - Modalités d’établissement des prix

Les prix du marché sont établis hors T.V.A.

- en tenant compte des sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des différents lots visés au présent C.C.A.P.

- en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

### 3.4.2 - Prestations fournies gratuitement à l’entreprise

Sans objet.

### 3.4.3 - Caractéristique des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires, selon les stipulations de l’acte d’engagement.

### 3.4.4 - Modalités de règlement des comptes

Le calcul des  situations sera effectué par l’entreprise et proposé au maître d’oeuvre.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 40 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

### 3.4.5 - Application de la taxe à la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

## 3.5 - Variation dans les prix

### 3.5.1 - Mois d’établissement des prix du marché

La date d’établissement des prix est la date de la signature de l’offre de prix par le candidat.

### 3.5.2 - Modalités des variations des prix

Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes :

| Lot | Formule |
| --- | --- |
| 1 | Cn = I(d-3)/Io |
| 2 | Cn = I(d-3)/Io |

dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par l’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

### 3.5.3 - Choix des index de référence

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. , est l’index TP01 Index général tous travaux appliqué aux prix :

| Lot | Index | Prix concernés |
| --- | --- | --- |
| 1 | TP01 | Tous les prix |
| 2 | TP01 | Tous les prix |

### 3.5.4 - Variations provisoires

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué; l’actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, interviendra au plus tard trois mois après la publication de ces valeurs.

### 3.5.5 - Variations des frais de coordination

Sans objet.

## 3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

### 3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’acte spécial annexé au marché, précise tous les éléments de l’article 114 du Code des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Le compte à créditer.

### 3.6.2 - Modalités de paiement direct

- En cas de cotraitance : La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (si groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer directement, déterminé à partir de la partie du décompte afférente à ce cotraitant.

- En cas de sous-traitance du marché:

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récepissé.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récepissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

# Article 4 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

## 4.1- Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’acte d’engagement.

### 4.1.1 - Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d’exécution s’insère dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

### 4.1.2 - Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’oeuvre après consultation auprès du titulaire.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du titulaire sur le chantier.

Après acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le maître d’oeuvre à l’approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant l’expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution commence à la date d’effet de l’ordre de service prescrivant au titulaire concerné de commencer l’exécution des travaux lui incombant.

C) Pour le marché le délai de six mois prévu à l’article 46.6 du C.C.A.G.-Travaux est majoré de l’intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d’exécution.

D) Au cours du chantier et avec l’accord du titulaire, le maître d’oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution fixé à l’acte d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D), est notifié par ordre de service au titulaire.

## 4.2- Prolongation du délai d’exécution propre aux différents lots

Aucune stipulation particulière.

## 4.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Concernant les pénalités journalières de retard, seules les stipulations de l’article 20.1 du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

## 4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

## 4.5 - Délai et retenues pour remise des documents fournis après exécution

Aucun document n’est à fournir après exécution.

## 4.6 - Sécurité et protection de la santé

Sans objet.

# Article 5 : Clauses de financement et de sûreté

## 5.1 - Garantie financière

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie.

## 5.2 - Avance

### 5.2.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 €.HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si sa durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en oeuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

Nota : Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l’article 115 du Code des marchés publics.

### 5.2.2 - Garanties financières de l’avance

Aucune garantie financière ne sera demandée au titulaire pour le versement de l’avance.

# Article 6 : Provenance, Qualité, Contrôle et Prise en charge des matériaux et produits

## 6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

## 6.2 - Mise à disposition de carrières ou lieux d’emprunt

Sans objet.

## 6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

## 6.4 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage

Sans objet.

# Article 7 : Implantation des ouvrages

Sans objet.

# Article 8 : Préparation, Coordination et Exécution des travaux

## 8.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il n’est pas fixé de période de préparation. Le titulaire n’est pas tenu de soumettre au visa du maître d’oeuvre le programme d’exécution.

## 8.2 - Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître d’oeuvre et remis gratuitement au titulaire.

## 8.3 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des travailleurs handicapés.

## 8.4 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers

Les stipulations de l’article 31 du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

## 8.5 - Travaux non prévus

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

# Article 9 : Contrôles et Réception des travaux

## 9.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particulière.

## 9.2 - Réception

Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G.-Travaux :

- la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux; elle prend effet à la date de cet achèvement ;

- le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d’oeuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d’oeuvre aura à charge de provoquer les opérations de réception lorsque l’ensemble des travaux sera achevé. Postérieurement à cette action la procédure de réception se déroule, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

## 9.3 - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

## 9.4 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

## 9.5 - Documents fournis après réception

Les plans et autres documents à remettre par le titulaire au maître d’oeuvre comme indiqué à l’article 4.5 ci-dessus seront présentés comme suit :

Voir le CCTP pour la présentation des documents à fournir

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues à ce même article 4.5.

## 9.6 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

## 9.7 - Garanties particulières

Sans objet.

## 9.8 - Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux. Par dérogation à l’article 4.3 du C.C.A.G.-Travaux, le titulaire doit justifier de l’étendue des garanties souscrites et de la mise à jour de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.

## 9.9 - Résiliation du marché

Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l’article 49 de ce même C.C.A.G.-Travaux.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

# Article 10 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. , sont apportées aux articles suivants :

L’article 3.4.4 déroge aux 11, 17, 22, 31, 32 et 33 de l’article 13 du C.C.A.G. Travaux

L’article 5.1 déroge aux articles 4.1 et 4.2 du C.C.A.G. Travaux

L’article 5.2.1 déroge à l’article 11.6 4ème paragraphe du C.C.A.G. Travaux

L’article 9.2 déroge à l’article 41.1 à 41.3 du C.C.A.G. Travaux

L’article 9.8 déroge à l’article 4.3 du C.C.A.G. Travaux

| Dressé par : Le Maître d’oeuvre | Lu et approuvé |
| --- | --- |
| Le : | (signature) |